## 10-18
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS
ABRIL 2021
NO. | UBICACIÓN EXACTA | * COSTO TOTAL DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | ** BENEFICIARIOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA | *** CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO | ESTADO ACTUAL
1 | ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA | 849953.3 | GOBIERNO CENTRAL | 92 DÍAS | 15 FAMILIAS | ARCOS PROYECCIONES, SOCIEDAD ANONIMA | MARIO RODOLFO PASSARELLI BRAN (Supervisor asignado, Brian Alexander Palma Sandoval) | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN ASENTAMIENTO, SEGÚN CONTRATO AMINISTRATIVO 01-2019-UDEVIPO-COT | EJECUTADO
2 | ASENTAMIENTO LAS MARINAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | 976952.39 | GOBIERNO CENTRAL | 120 DÍAS CALENDARIO | 17 FAMILIAS | CONSTRUCTORA MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA | SANDRA LETICIA ZAVALA ESCARATE (Supervisor asignado, Nelson Aroldo Reyes de León) | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN ASENTAMIENTO, SEGÚN CONTRATO AMINISTRATIVO 03-2019-UDEVIPO-COT | EJECUTADO
3 | ASENTAMIENTO ANEXO SUR, VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA | 822033.13 | GOBIERNO CENTRAL | 152 DÍAS CALENDARIO | 17 FAMILIAS | CONSTRUCTORA MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA | SANDRA LETICIA ZAVALA ESCARATE (Supervisor asignado, Nelson Aroldo Reyes de León) | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN ASENTAMIENTO, SEGÚN CONTRATO AMINISTRATIVO 02-2019-UDEVIPO-COT | EJECUTADO
4 | ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | 894943.4 | GOBIERNO CENTRAL | 120 DÍAS CALENDARIO | 15 FAMILIAS | SERPROFE | SANDRA LETICIA ZAVALA ESCARATE (Arq. María Reneé Castro Ponce) | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN ASENTAMIENTO, SEGÚN CONTRATO AMINISTRATIVO 01-COT-11-2020-UDEVIPO | EN EJECUCIÓN
5 | ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | 893845.81 | GOBIERNO CENTRAL | 180 DÍAS CALENDARIO | 14 FAMILIAS | CONSTRUCTORA KADE, S.A. | SANDRA LETICIA ZAVALA ESCARATE (Ing. Nelson Aroldo Reyes de León) | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN ASENTAMIENTO, SEGÚN CONTRATO AMINISTRATIVO 02-COT-12-2020-UDEVIPO | EN EJECUCIÓN
6 | ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ, SECTOR 05, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | 862735.26 | GOBIERNO CENTRAL | 120 DÍAS CALENDARIO | 16 FAMILIAS | CONSTRURH CONSTRUCTORA RIO HONDO | SANDRA LETICIA ZAVALA ESCARATE (Arq. María Reneé Castro Ponce) | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN ASENTAMIENTO, SEGÚN CONTRATO AMINISTRATIVO 03-COT-13-2020-UDEVIPO | EN EJECUCIÓN
7 | ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07, GUATEMALA, GUATEMALA | 896584.31 | GOBIERNO CENTRAL | 180 DÍAS CALENDARIO | 14 FAMILIAS | CONSTRUCTORA KADE, S.A. | SANDRA LETICIA ZAVALA ESCARATE (Arq. María Reneé Castro Ponce) | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN ASENTAMIENTO, SEGÚN CONTRATO AMINISTRATIVO 04-COT-14-2020-UDEVIPO | EN EJECUCIÓN
8 | ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | 848000 | GOBIERNO CENTRAL | 120 DÍAS CALENDARIO | 15 FAMILIAS | SOLUCIONES IN-SITU | SANDRA LETICIA ZAVALA ESCARATE (Ing. Nelson Aroldo Reyes de León) | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN ASENTAMIENTO, SEGÚN CONTRATO AMINISTRATIVO 05-COT-15-2020-UDEVIPO | EN EJECUCIÓN
9 | ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | 831801.09 | GOBIERNO CENTRAL | 120 DÍAS CALENDARIO | 15 FAMILIAS | CONSTRURH CONSTRUCTORA RIO HONDO | SANDRA LETICIA ZAVALA ESCARATE (Ing. Nelson Aroldo Reyes de León) | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN ASENTAMIENTO, SEGÚN CONTRATO AMINISTRATIVO 06-COT-16-2020-UDEVIPO | EN EJECUCIÓN
10 | ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA, EL PARAISO II, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | 878077.47 | GOBIERNO CENTRAL | 120 DÍAS CALENDARIO | 17 FAMILIAS | MULTISERVICIOS RAMIREZ | SANDRA LETICIA ZAVALA ESCARATE (Ing. Nelson Aroldo Reyes de León) | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN ASENTAMIENTO, SEGÚN CONTRATO AMINISTRATIVO 07-COT-17-2020-UDEVIPO | EN EJECUCIÓN
11 | ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA | 895209.4 | GOBIERNO CENTRAL | 120 DÍAS CALENDARIO | 15 FAMILIAS | SERPROFE | SANDRA LETICIA ZAVALA ESCARATE (Arq. María Reneé Castro Ponce) | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN ASENTAMIENTO, SEGÚN CONTRATO AMINISTRATIVO 08-COT-18-2020-UDEVIPO | EN EJECUCIÓN
12 | ASENTAMIENTO EL MIRADOR II, ZONA SIETE, GUATEMALA, GUATEMALA | 839918 | GOBIERNO CENTRAL | 60 DÍAS CALENDARIO | 14 FAMILIAS | MULTISERVICIOS RAMIREZ | SANDRA LETICIA ZAVALA ESCARATE (Ing. Nelson Aroldo Reyes de León) | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN ASENTAMIENTO, SEGÚN CONTRATO AMINISTRATIVO 09-COT-19-2020-UDEVIPO | EN EJECUCIÓN
* | COSTO TOTAL DE LA OBRA: Sujeto a modificaciones debido a Documentos de Cambio.
** | BENEFICIARIOS: Derivado de las circunstancias, necesidades y/o conflictos sociales, podrán variar durante su ejecución.
*** | NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: La supervisión y demás actividades correspondietes al proyecto están a cargo del supervisor nombrado.