## Menu
Plan de Trabajo evaluación de riesgos
Matriz de riesgos
Mapa de riesgos
Matriz de Continuidad de evaluación de riesgos
Entregables SINACIG
Estructura de informe anual de control interno

## Matriz_Riesgos
Entidad |  | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-
Periodo de evaluación |  | 02 de enero al 31 de diciembre de 2022
No. Activo | Tipo Objetivo (Activo) | Ref | Área evaluada | Eventos identificados (Riesgos) | Descripción del riesgo | Probabilidad (P) | Severidad (I) | Riesgo inherente P * I | Madurez de control | Riesgo residual | Control interno para mitigar (gestionar el riesgo) | Observaciones | e) Respuestas a riesgos | Control 1 | Control 2 | Control 3 | Ampliar Descripción del plan de mitigación
1 | ESTRATÉGICO | E-3 | PLANEACIÓN Y RECURSOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMO SOPORTE DEL DESARROLLO | Que los sistemas de tecnología de la información no se encuentran actualizados y limitan el desarrollo de la sistematización de información. | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | Se cuenta con software tecnológico pero este no cumple con el alcance de los objetivos estratégicos de la Unidad. |  | 4. Compartir riesgos con terceros
2 | OPERATIVO | O-3 | RECURSOS HUMANOS | DESARROLLO Y DESEMPEÑO | Seguimiento al desarrollo y desempeño de las actividades del personal contratado. | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | Realizar un proceso de evaluación sobre el desarrollo y desempeño de los prestadores de servicios, dentro de la normativa vigente. |  | 3. Reducir | A.12.5.1 Instalación de software en sistemas operativos
3 | CUMPLIMIENTO NORMATIVO | C-3 | LEGAL | TRANSPARENCIA | Seguimiento a Instrucciones Legales o de Trasparencia. | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | Supervisión de los procesos administrativos de la UDEVIPO
4 | CUMPLIMIENTO NORMATIVO | C-8 | LEYES Y REGULACIONES | ADQUISICIÓN DE BIENES, SUMINISTROS Y COTIZACIONES | Darle cumplimiento a los procesos de cotización y licitación | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | Instruir a las personas que se cumpla lo que establece la ley de contrataciones del Estado
5 | FINANCIERO | F-1 | LIQUIDEZ Y CREDITO | FLUJO DE CUOTA | Que se dificulte ejecutar la cuota solicitada para el mes o cuatrimestre, limitando la ejecución financiera de la Unidad. | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | Llevar un registro finaciero de las ejecuciones de la cuota financiera otorgada
Conclusión: Se determinaron riesgos latentes que existen en la Unidad a través de la presente evaluación, esto con el objeto de mitigarlos para alcanzar de una manera optima los objetivos trazados para la Unidad.
Firma
Nombre del Responsable |  | Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate
Puesto |  | Director Ejecutivo IV
v
Menú principal
Note on C6: Identificar el tipo de objetivos, operacionales, estrategicos, cumplimiento y normativo
Note on D6: Indicar el número del tipo de objetivos, ejemplo O-1, E-1, C-1
Note on E6: Área que se está evaluando
Note on G6: Describir el evento que se ha identificado como riesgo
Note on J6: Resultado de multiplicar Probabilidad * Severidad
Note on K6: 1. Basico 2. Operativo 3. Funcional 4. Razonable 5. Eficiente
Note on L6: Dividir el riegos inherente entre el valor del control mitigante.

## Plan_Eva_Riesgos
Entidad |  | Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-
Periodo de evaluación |  | 02 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022
No | Riesgo | Ref. Tipo Riesgo | Nivel de Riesgo Residual | Controles Recomendados | Prioridad de implementación | Recursos Internos o Externos | Puesto Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Comentarios
1 | Que los sistemas de tecnología de la información no se encuentran actualizados y limitan el desarrollo de la sistematización de información. | E-3 | 9 | Se cuenta con software tecnológico pero este no cumple con el alcance de los objetivos estratégicos de la Unidad. | BAJO | RECURSOS INTERNOS (Personal prestador de servicios, Equipo de computo, servicio de Actualización de Software) | Jefe de Administrativo | 2022-01-03 | 2022-12-31
2 | Seguimiento al desarrollo y desempeño de las actividades del personal contratado. | O-3 | 9 | Realizar un proceso de evaluación sobre el desarrollo y desempeño de los prestadores de servicios, dentro de la normativa vigente. | BAJO | RECURSOS INTERNOS (Personal contratado) | Jefe de Recursos Humanos | 2022-01-03 | 2022-12-31
3 | Seguimiento a Instrucciones Legales o de Trasparencia. | C-3 | 4 | Supervisión de los procesos administrativos de la UDEVIPO | BAJO | RECURSOS INTERNOS (Personal contratado) | Dirección General | 2022-01-03 | 2022-12-31
4 | Darle cumplimiento a los procesos de cotización y licitación | C-8 | 4 | Instruir a las personas que se cumpla lo que establece la ley de contrataciones del Estado | BAJO | RECURSOS INTERNOS (Personal contratado) | Jefe de Administrativo | 2022-01-03 | 2022-12-31
5 | Que se dificulte ejecutar la cuota solicitada para el mes o cuatrimestre, limitando la ejecución financiera de la Unidad. | F-1 | 9 | Llevar un registro finaciero de las ejecuciones de la cuota financiera otorgada | BAJO | RECURSOS INTERNOS (Personal contratado) | Jefe de Financiero | 2022-01-03 | 2022-12-31
Firma
Nombre del Responsable |  | Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate
Puesto |  | Director Ejecutivo IV
v
Menú principal
Note on C6: Descripción del riesgo determinado en el proceso de evaluación de riesgos.
Note on D6: Indicar el número del tipo de objetivos, ejemplo O-1, E-1, C-1.
Note on E6: Resultado de la división de riesgo inherente entre el valor del control mitigante.
Note on F6: Controles recomendados para la mitigación o transferencia del riesgo.
Note on G6: La prioridad de acción se determina sobre la base de los niveles de riesgo y recursos disponibles.
Note on H6: Recursos internos y externos necesarios para la implementación de los controles determinados.
Note on I6: Lista de equipo y personas que serán responsables de implementar los controles ya sean nuevos o mejorados.
Note on J6: Fecha de inicio para la aplicación de los controles previstos.
Note on K6: Fecha de finalización de los controles previstos aplicados.
Note on L6: Plan de mantenimiento de revisión y evaluación de los controles despues de la implementación.

## Mapa_Riesgos
Entidad |  | Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-
Periodo de evaluación |  | 02 de enero al 31 de diciembre de 2022
Mapa de riesgo
No | Riesgos | Probabilidad | Severidad | Punteo |  |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMO SOPORTE DEL DESARROLLO | 3 | 3 | 9 |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
2 | DESARROLLO Y DESEMPEÑO | 3 | 3 | 9 |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
3 | TRANSPARENCIA | 2 | 2 | 4 |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
4 | ADQUISICIÓN DE BIENES, SUMINISTROS Y COTIZACIONES | 2 | 2 | 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | FLUJO DE CUOTA | 3 | 3 | 9 |  | Probabilidad |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Severidad
Menú
Principal
F-1
C-8
O-3
C-3
E-1

## Matriz_Continuidad_Riesgos
Entidad |  | Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-
Periodo de evaluación |  | 02 de enero al 31 de diciembre de 2022
Matriz de continuidad de evaluación de riesgos
No. | Riesgo | Sub Tema | Nivel de tolerancia | Método de monitoreo | Frecuencia de monitoreo | Responsable | Severidad del riesgo
1 | Que los sistemas de tecnología de la información no se encuentran actualizados y limitan el desarrollo de la sistematización de información. | Sistemas de tecnología informática desactualizados. | Tolerable | Generar diagnóstico sobre el estado del software y propuesta de mejora. | Anualmente | Jefe de Administrativo | Bajo
2 | Seguimiento al desarrollo y desempeño de las actividades del personal contratado. | Carencia de evaluaciones al personal | Tolerable | Dar seguimiento al personal prestador de servicios a través de evaluaciones. | Anual | Jefe de Recursos Humanos | Bajo
3 | Seguimiento a Instrucciones Legales o de Trasparencia. | Desconocimiento de las medidas anti corrupción de la Unidad | Tolerable | Difundir a las usuarios por los medios necesarios las medidas anti corrupción de la Unidad. | Mensual | Dirección General | Bajo
4 | Darle cumplimiento a los procesos de cotización y licitación | Que los procesos de adquisición no se realicen conforme a la normativa vigente | Tolerable | Dar seguimiento para que los procesos de adquisición se efectuen conforme a la normativa vigente | Mensual | Jefe de Administrativo | Bajo
5 | Que se dificulte ejecutar la cuota solicitada para el mes o cuatrimestre, limitando la ejecución financiera de la Unidad. | Ejecución de la cuota solicitada | Tolerable | Comparar la ejecución de la cuota solicitada con la ejecución presupuestaria. | Mensual | Jefe de Financiero | Bajo
Firma
Nombre del Responsable |  | Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate
Puesto |  | Director Ejecutivo IV
v
Menú principal
Note on B6: Descripción del riesgo.
Note on C6: Listados de riesgo específico por cada tipo de riesgos (E.1 1 E.1.2)
Note on D6: Nivel de tolerancia minimo a ser aceptado
Note on E6: Método de monitoreo para evaluar el riesgo
Note on F6: Frecuencia de revisión.
Note on G6: Responsables del monitoreo y de informar oportunamente.
Note on H6: Severidad al pasar el limite de tolerancia

## Criterios_Riesgo
Criterios de evaluación de riesgos
Probabilidad (Pág. 46 / 56-72)
Valor | Descripción | Descripción
1 | Muy Baja | Evento que se presenta históricamente, pero sin frecuencia estadística comprobada
2 | Baja | Evento que se presenta históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada
3 | Media | Evento que se presenta con una frecuencia estadistica comprobada, en rango de 3 a 5 años
4 | Alta | Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada, en rangos de 1 a 3 años
5 | Muy Alta | Riesgo que se presenta con una frecuencia anual y soporta con información estadistica o historica.
Severidad - Impacto (Pág. 46 / 56-72)
Valor | Descripción
1 | Muy Bajo | Eventos sin impacto en la ejecución de estrategias u operaciones de la entidad
2 | Bajo | Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo a la entidad
3 | Medio | Evento que afecta objetivos institucionales no claves no operacionales
4 | Medio-Alto | Evento que afecta objetivos institucionales y estratégicos clave, pero permite el ajuste a la estrategia, planes de acción y programas, para el cumplimiento razonable de prestación de servicios o entrega de productos de la entidad.
5 | Alto | Evento que impacta directamente el alcance de objetivos institucionales y estratégicos clave, provocando interrupciones de servicios o falta de entrega de productos de la entidad.
Riesgo inherente = Probabilidad x Severidad
f) Evaluación de Riesgo Residual Criterio de madurez del control interno (Pág. 49 / 59-72)
Valor | Criterio de madurez | Descripción de criterio | Capacidad de Mitigación de Riesgo
1 | Basico | El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterio de la autoridad a cargo del proceso | Ineficiente
2 | Operativo | Control transmitido de un cargo a otro informalmente, para lograr el funcionamiento operativo y con decisiones centralizadas en la autoridad a cargo del proceso | Mínima
3 | Funcional | El control es parte de documentos o instrucciones dadas por escrito a los empleados mediante la transmisión de conocimientos. Los controles buscan el funcionamiento de procesos administrativos para el alcance de objetivos operativos | Media
4 | Razonable | El control se incluye formalmente en politicas y procedimientos escritos, actualizados de acuerdo a la neccesidad de la entidad, enfocándose en el funcionamiento de los procesos operativos clave para el alcance de objetivos. Los controles son comunicados por escrito. | Aceptable
5 | Eficiente | El diseño del control permite la actualización constante, para que funcione oportuna y eficientemente en la estrategia, operaciones, así como en los procesos de registro financiero. El control es comunicado a los servidores públicos mediante capacitaciones formales por escrito. el control mitiga riesgos y permite la retroalimentacn a los ejecutadores para la mejora continua. | Optima
Riesgo residual = Riesgo inherente / valor del criterio de madurez
Tolerancia de riesgos (Pág. 50 / 60-72)
Rango |  | Descripción | Criterio | Priorización
1 | 10 | Riesgo residual tolerable que no requiere atención inmediata. Es gestionado razonablemente por el control interno de la entidad | Básico | Verde
10.01 | 15 | Riesgo residual que puede ser gestionado a través de opciones de control adicionales o respuestas especificas al riesgo | Gestionable | Amarillo
15.01 |  | riesgo residual tolerable con mayor exposición a no alcanzar los objet, es necesario replantear la estrategia a la respuesta al riesgo | No Tolerable | Rojo
Inciso g) Pág. 50 Los rangos deben ser autorizados por la máxima autoridad de la entidad.
Respuestas a los riesgos (Pág. 48 / 56-72)
No. | OPCIONES | OBSERVACIONES
1 | 1. Aceptar | No se adopta ninguna actividad de control que mitigue a la probabilidad o la severidad del riesgo. Este tipo de respuesta es seleccionada al no existir actividad de control mitigante y la máxima autoridad asume la responsabilidad de continuar con las estrategias asociadas por conveniencia a la prestación de servicios o entrega de productos institucionales.
2 | 2. Evitar | Se evita realizar las estrategias, planes de acción o programas que den lugar al riesgo, por lo que no se describe una actividad de control específica.
3 | 3. Reducir | Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o la severidad del riesgo, o ambos. Este tipo de respuesta implica la selección de las actividades de control que se adoptan en una organización o la definición de acciones específicas, ante la ausencia de un control mitigante.
4 | 4. Compartir | Se reduce la probabilidad o la severidad del riesgo transfiriendo o compartiendo una parte del mismo. Las respuestas implican la selección de actividades de control compartidas; habitualmente incluyen la contratación de seguros o la tercerización de una actividad, entre otro.
Tipos de objetivos - Activos (Pág. 3 / 13-72)
No. | Tipo | Descripción
1 | E | Estratégicos
2 | O | Operativos
3 | I | Información
4 | C | Cumplimiento Normativo
5 | F | Financiero
Menu principal

## Estructura_informe
Menú principal