## Avance octubre (hidden)
No. | NOMBRE | MUNICIPIO | EMPRESA | PORCENTAJE
1 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | SERPROFE | 51%
2 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | VILLA NUEVA | CONSTRUCTORA KADE, S.A. | 60%
3 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ, SECTOR 05, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | VILLA NUEVA | CONSTRURH CONSTRUCTORA RIO HONDO | 100%
4 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | CONSTRUCTORA KADE, S.A. | 100%
5 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | SOLUCIONES IN-SITU | 100%
6 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | CONSTRURH CONSTRUCTORA RIO HONDO | 100%
7 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA, EL PARAISO II, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | MULTISERVICIOS RAMIREZ | 100%
8 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | SERPROFE | 71%
9 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II, ZONA SIETE, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | MULTISERVICIOS RAMIREZ | 100%
10 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 6 DE AGOSTO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | CORPORACION EG, S.A. | 20%

## INFO PLANIFICACION
No. | NOG | SNIP | Acuerdo Min | CONTRATO | UNIDAD EJECUTORA | NOMBRE | EMPRESA | Estatus | Año de inicio | Año de finalización | SUPERVISOR | INICIO | FIN TENTATIVO | BENEFICIARIOS | METRAJE CUADRADO | AVANCE FISICO AL 20/05/2021 | AVANCE FINANCIERO AL 20/05/2022 | MONTO DE LA OBRA ORIGINAL | MONTO DE LA OBRA MODIFICADO | MONTO PAGADO | Acta de recepción y liquidación | Resolución de aprobación de lo actuado por la junta | META | DEUDA DE LA OBRA | CUOTA SOLICITADA EL 17/03/2021 | OBSERVACIONES
1 | 10721711 | 130572 | 1152-2019 | 03-2019-UDEVIPO-COT | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | CONSTRUCTORA MARISCAL, S.A. | Finalizado | 2019 | 2019 | [6 empty] | 90% | 976952.39 | 976952.39 | 879257.15 | Recepcionado | si | Liquidar en abril | 97695.24 | 97695.24 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
2 | 10310681 | 148405 | 1006-2019 | 02-2019-UDEVIPO-COT | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR, VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | CONSTRUCTORA MARISCAL, S.A. | Finalizado | 2019 | 2020 | [6 empty] | 90% | 833435 | 822033.13 | 739829.82 | Recepcionado | si | Liquidar en abril | 82203.31 | 82203.31 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
3 | 13216406 | 257874 | 1656-2020 | 01-COT-11-2020-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | SERPROFE | Finalizado | 2020 | 2021 | [6 empty] | 89.16% | 881723 | 881723 | 786139.95 | Recepcionado | si | Liquidar en mayo | 95583.05 | 0 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
4 | 13217216 | 257881 | 1657-2020 | 02-COT-12-2020-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | CONSTRUCTORA KADE, S.A. | Finalizado | 2020 | 2021 | [6 empty] | 89.34% | 893845.81 | 1054801.08 | 942395.14 | Recepcionado | si | Liquidar en mayo | 112405.94 | 0 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
5 | 13217488 | 257882 | 1660-2020 | 03-COT-13-2020-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ, SECTOR 05, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | CONSTRURH CONSTRUCTORA RIO HONDO | Finalizado | 2020 | 2021 | [6 empty] | 89.94% | 862735.26 | 938050.36 | 843690.2 | Recepcionado | si | Liquidar en abril | 94360.16 | 94360.16 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
6 | 13217674 | 257883 | 1654-2020 | 04-COT-14-2020-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07, GUATEMALA, GUATEMALA | CONSTRUCTORA KADE, S.A. | Finalizado | 2020 | 2021 | [6 empty] | 89.94% | 8965841.31 | 1063114.37 | 956116.65 | Recepcionado | si | Liquidar en abril | 106997.72 | 106997.72 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
7 | 13217720 | 257890 | 1659-2020 | 05-COT-15-2020-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | SOLUCIONES IN-SITU | Finalizado | 2020 | 2021 | [6 empty] | 89.94% | 848000 | 848000 | 762683 | Recepcionado | si | Liquidar en abril | 85317 | 85317 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
8 | 13218263 | 257899 | 1662-2020 | 06-COT-16-2020-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | CONSTRURH CONSTRUCTORA RIO HONDO | Finalizado | 2020 | 2021 | [6 empty] | 89.9% | 831801.09 | 903616.93 | 812388.34 | Recepcionado | si | Liquidar en abril | 91228.59 | 91228.59 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
9 | 13217887 | 257901 | 1655-2020 | 07-COT-17-2020-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA, EL PARAISO II, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | MULTISERVICIOS RAMIREZ | Finalizado | 2020 | 2021 | [6 empty] | 89.9% | 878077.47 | 906370.66 | 814825.04 | Recepcionado | si | Liquidar en abril | 91545.62 | 91545.62 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
10 | 13217968 | 261514 | 1661-2020 | 08-COT-18-2020-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA | SERPROFE | Finalizado | 2020 | 2021 | [6 empty] | 89.42% | 895209.4 | 984752.6 | 880603.7 | Recepcionado | si | Liquidar en abril | 104148.9 | 104148.9 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
11 | 13218050 | 261523 | 1658-2020 | 09-COT-19-2020-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II, ZONA SIETE, GUATEMALA, GUATEMALA | MULTISERVICIOS RAMIREZ | Finalizado | 2020 | 2021 | [6 empty] | 89.85% | 839918 | 911244 | 818740.2 | Recepcionado | si | Liquidar en abril | 92503.8 | 92503.8 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
12 | 13537873 | 262075 | 570-2021 | 04-COT-1-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | CORPORACION EG, S.A. | Finalizado | 2021 | 2021 | Arq Marta | Julio | Diciembre | 10 | 294m² |  | 84.91% | 698500 | 699753 | 594172.3 | Recepcionado | si | Liquidar en mayo | 105580.7 | 0 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
13 | 13537903 | 262076 | 515-2021 | 01-COT-2-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUESTRO SEÑOR DE ESQUIPULAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | MARQSA CONSTRUCTORA, S.A. | Finalizado | 2021 | 2021 | Ing Edwin | Julio | Diciembre | 8 | 150.09m² |  | 89.95% | 697000 | 696999.6 | 626963.6 | Recepcionado | si | Liquidar en mayo | 70036 | 0 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
14 | 13537911 | 262077 | 569-2021 | 05-COT-3-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO, SECTOR 4, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | CORPORACION EG, S.A. | Finalizado | 2021 | 2022 | Ing Frank | Julio | Diciembre | 5 | 120m² |  | 90% | 699500 | 699884.6 | 629894.6 |  |  | Liquidar en mayo | 69990 | 0
15 | 13537962 | 262082 | 513-2021 | 02-COT-4-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | MARQSA CONSTRUCTORA, S.A. | Finalizado | 2021 | 2121 | Ing Edwin | Julio | Diciembre | 7 | 184.18m² |  | 89.78% | 669000 | 668999.75 | 600618.85 | Recepcionado | si | Liquidar en mayo | 68380.9 | 0 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
16 | 14403943 | 262084 | 715-2021 y 1188-2021 | 09-COT-11-2021-UDEVIPO y 01-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA | AZIEL | Finalizado | 2021 | 2021 | Ing Frank | Agosto | Diciembre | 10 | 268m² |  | 90.01% | 693547.14 | 693547.14 | 624252.82 | Recepcionado | si | Liquidar en mayo | 69294.32 | 0 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
17 | 15171159 | 262085 | 1113-2021 | 17-COT-18-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LUZ DE CRISTO, VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | STAL | Finalizado | 2021 | 2022 | Arq Marta | Noviembre | enero | 8 |  |  | 75.31% | 686726.45 | 812034.55 | 611563.5 | Recepcionado | si | Liquidar en mayo | 200471.05 | 0 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
18 | 13538004 | 262089 | 449-2021 | 03-COT-7-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | GRUPO V&C, S.A. | Finalizado | 2021 | 2021 | Arq Marta | Julio | Octubre | 14 | 284m² |  | 90% | 698562.3 | 837437.05 | 753693.35 | Recepcionado | si | Liquidar en abril | 83743.7 | 83743.7 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
19 | 14476509 | 262092 | 571-2021 | 07-COT-8-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SAN JULIAN, SECTOR 7, CHINAUTLA, GUATEMALA | CORPORACION REDMAS, S.A. | Finalizado | 2021 | 2021 | Ing Frank | Julio | Diciembre | 13 | 200m² |  | 90% | 829911.37 | 829911.37 | 746919.77 | Recepcionado | si | Liquidar en mayo | 82991.6 | 0 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
20 | 14678802 | 262094 | 1031-2021 | 10-COT-12-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VIDA NUEVA I, TIERRA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA | GRUPO V&C, S.A. | Finalizado | 2021 | 2021 | Arq Marta | Septiembre | Diciembre | 10 | 440m² |  | 90% | 788556.3 | 788555.7 | 709700.13 | Recepcionado | si | Liquidar en mayo | 78855.57 | 0 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
21 | 15171205 | 262095 | 1122-2021 | 16-COT-17-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA, VILLA LOBOS I, VILLA NUEVA, GUATEMALA | STAL | Finalizado | 2021 | 2022 | Arq Marta | Noviembre | Enero | 8 |  |  | 73.83% | 698511.9 | 822261.75 | 607096.75 | Recepcionado | si | Liquidar en mayo | 215165 | 0 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
22 | 13550020 | 262099 | 993-2021 | 12-COT-14-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VILLA LOBOS II, ANEXO ,VILLA NUEVA, GUATEMALA | GRUPO V&C, S.A. | Finalizado | 2021 | 2022 | Ing Edwin | Septiembre | Marzo | 9 | 97.60m² |  | 87.96% | 871303.9 | 838903.35 | 737918.75 | Recepcionado | si | Liquidar en mayo | 100984.6 | 0 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
23 | 13550055 | 262100 | 1033-2021 | 14-COT-15-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 24 DE AGOSTO, TIERRA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA | GRUPO V&C, S.A. | Finalizado | 2021 | 2021 | Arq Marta | Septiembre | Enero | 9 | 330m² |  | 90% | 869075.7 | 869074 | 782166.6 | Recepcionado | si | Liquidar en mayo | 86907.4 | 0 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
24 | 13550098 | 262101 | 1112-2021 y 1271-2021 | 15-COT-16-2021-UDEVIPO Y 03-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ISRAEL, EL ZARZAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA | STAL | Finalizado | 2021 | 2021 | Arq Marta | Noviembre | Diciembre | 9 |  |  | 88.46% | 678835.77 | 678835.72 | 600484.95 | Recepcionado | si | Liquidar en mayo | 78350.77 | 0 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
25 | 13555138 | 262107 | 994-2021 | 11-COT-13-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO, VILLA NUEVA, GUATEMALA | GRANADA | Finalizado | 2021 | 2021 | Ing Frank | Octubre | Diciembre | 11 | 322m² |  | 90% | 678700.84 | 689861.63 | 620856.13 | Recepcionado | si | Liquidar en mayo | 69005.5 | 0 | Expediente armado y listo para entregar cuando la cuota sea aprobada
[17 empty] | Total | 27965270.4 | 20916717.73 | 18482971.29 |  |  |  | 2433746.44 | 929744.04

## Proyectos 2019 al 2021 (2)
ESTATUS DE PROYECTOS JULIO 2022
No. | NOG | SNIP | Acuerdo Min | CONTRATO | UNIDAD EJECUTORA | NOMBRE | EMPRESA | Estatus | Año de inicio | Año de finalización | SUPERVISOR | INICIO | BENEFICIARIOS | METRAJE CUADRADO | AVANCE FISICO AL 3/06/2021 | AVANCE FINANCIERO PENDIENTE DE CANCELAR | AVANCE FINANCIERO AL 20/05/2022 | MONTO DE LA OBRA ORIGINAL | MONTO DE LA OBRA MODIFICADO | MONTO PAGADO | Acta de recepción y liquidación | META | DEUDA DE LA OBRA | CUOTA SOLICITADA en Julio
1 | 10721711 | 130572 | 1152-2019 | 03-2019-UDEVIPO-COT | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | CONSTRUCTORA MARISCAL, S.A. | Finalizado | 2019 | 2019 | Brian Palma |  | 19 Familias | 848.29 | 100% | 10 | 90% | 976952.39 | 976952.39 | 879257.15 | Recepcionado | Liquidar en agosto | 97695.24
2 | 10310681 | 148405 | 1006-2019 | 02-2019-UDEVIPO-COT | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR, VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | CONSTRUCTORA MARISCAL, S.A. | Finalizado | 2019 | 2020 | Rodrigo Garcia | 2019-09-30 | 10 | 269 | 100% | 10 | 90% | 833435 | 822033.13 | 739829.82 | Recepcionado | Liquidar en agosto | 82203.31
3 | 13216406 | 257874 | 1656-2020 | 01-COT-11-2020-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | SERPROFE | Finalizado | 2020 | 2021 | Mario Huinac | 2021-01-10 | 14 | 445.39 | 100% | 10.84 | 89.16% | 881723 | 881722.72 | 786139.95 | Recepcionado | Liquidar en agosto | 95582.77
4 | 13217216 | 257881 | 1657-2020 | 02-COT-12-2020-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | CONSTRUCTORA KADE, S.A. | Finalizado | 2020 | 2021 | Nelson Reyes | 2020-12-16 | 10 | 538.96 | 100% | 10.66 | 89.34% | 893845.81 | 1054801.08 | 942395.14 | Recepcionado | Liquidar en agosto | 112405.94
5 | 13217488 | 257882 | 1660-2020 | 03-COT-13-2020-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ, SECTOR 05, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | CONSTRURH CONSTRUCTORA RIO HONDO | Finalizado | 2020 | 2021 | Maria Rene Castro | 2021-01-11 | 13 | 475.12 | 100% | 10.06 | 89.94% | 862735.26 | 938050.36 | 843690.2 | Recepcionado | Liquidado julio | 94360.16 | 94360.16
6 | 13217674 | 257883 | 1654-2020 | 04-COT-14-2020-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07, GUATEMALA, GUATEMALA | CONSTRUCTORA KADE, S.A. | Finalizado | 2020 | 2021 | Maria Rene Castro | 2021-01-06 | 18 | 499.6 | 100% | 10.06 | 89.94% | 8965841.31 | 1063114.37 | 956116.65 | Recepcionado | Liquidar en junio | 106997.72
7 | 13217720 | 257890 | 1659-2020 | 05-COT-15-2020-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | SOLUCIONES IN-SITU | Finalizado | 2020 | 2021 | Nelson Reyes | 2020-12-16 | 17 | 529.98 | 100% | 10.06 | 89.94% | 848000 | 848000 | 762683 | Recepcionado | Liquidar en agosto | 85317
8 | 13218263 | 257899 | 1662-2020 | 06-COT-16-2020-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | CONSTRURH CONSTRUCTORA RIO HONDO | Finalizado | 2020 | 2021 | Nelson Reyes | 2021-01-10 | 15 | 450.06 | 100% | 10.1 | 89.9% | 831801.09 | 903616.93 | 812388.34 | Recepcionado | Liquidar en agosto | 91228.59
9 | 13217887 | 257901 | 1655-2020 | 07-COT-17-2020-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA, EL PARAISO II, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | MULTISERVICIOS RAMIREZ | Finalizado | 2020 | 2021 | Nelson Reyes | 2021-01-12 | 20 | 463.37 | 100% | 10.1 | 89.9% | 878077.47 | 906370.66 | 814825.04 | Recepcionado | Liquidado en julio | 91545.62 | 91545.62
10 | 13217968 | 261514 | 1661-2020 | 08-COT-18-2020-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA | SERPROFE | Finalizado | 2020 | 2021 | María René Castro | 2021-12-16 | 10 | 372.44 | 100% | 10.58 | 89.42% | 895209.4 | 984752.6 | 880603.7 | Recepcionado | Liquidar en agosto | 104148.9
11 | 13218050 | 261523 | 1658-2020 | 09-COT-19-2020-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II, ZONA SIETE, GUATEMALA, GUATEMALA | MULTISERVICIOS RAMIREZ | Finalizado | 2020 | 2021 | Nelson Reyes | 2021-01-11 | 17 | 444.36 | 100% | 10.15 | 89.85% | 839918 | 911244 | 818740.2 | Recepcionado | Liquidado en julio | 92503.8 | 92503.8
12 | 13537873 | 262075 | 570-2021 | 04-COT-1-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | CORPORACION EG, S.A. | Finalizado | 2021 | 2022 | Arq Marta | Julio | 10 | 294m² | 100% | 15.09 | 84.91% | 698500 | 699753 | 594172.3 | Recepcionado | Liquidar en agosto | 105580.7
13 | 13537903 | 262076 | 515-2021 | 01-COT-2-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUESTRO SEÑOR DE ESQUIPULAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | MARQSA CONSTRUCTORA, S.A. | Finalizado | 2021 | 2022 | Ing Edwin | Julio | 8 | 150.09m² | 100% | 10.05 | 89.95% | 697000 | 696999.6 | 626963.6 | Recepcionado | liquidado en julio | 70036 | 70036
14 | 13537911 | 262077 | 569-2021 | 05-COT-3-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO, SECTOR 4, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | CORPORACION EG, S.A. | Finalizado | 2021 | 2022 | Ing Frank | Julio | 5 | 120m² | 100% | 10 | 90% | 699500 | 699884.6 | 629894.6 | Recepcionado | liquidar en agosto | 69990
15 | 13537962 | 262082 | 513-2021 | 02-COT-4-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | MARQSA CONSTRUCTORA, S.A. | Finalizado | 2021 | 2022 | Ing Edwin | Julio | 7 | 184.18m² | 100% | 10.22 | 89.78% | 669000 | 668999.75 | 600618.85 | Recepcionado | liquidado julio | 68380.9 | 68380.9
16 | 14403943 | 262084 | 715-2021 y 1188-2021 | 09-COT-11-2021-UDEVIPO y 01-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA | AZIEL | Finalizado | 2021 | 2022 | Ing Frank | Agosto | 10 | 268m² | 100% | 0.09 | 90.01% | 693547.14 | 693547.14 | 624252.82 | Recepcionado | liquidar en agosto | 69294.32
17 | 15171159 | 262085 | 1113-2021 | 17-COT-18-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LUZ DE CRISTO, VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | STAL | Finalizado | 2021 | 2022 | Arq Marta | Noviembre | 10 | 426.16 | 100% | 24.69 | 75.31% | 686726.45 | 812034.55 | 611563.5 | Recepcionado | liquidado en julio | 200471.05 | 200471.05
18 | 13538004 | 262089 | 449-2021 | 03-COT-7-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | GRUPO V&C, S.A. | Finalizado | 2021 | 2021 | Arq Marta | Julio | 14 | 284m² | 100% | 10 | 90% | 698562.3 | 837437.05 | 753693.35 | Recepcionado | liquidado en julio | 83743.7 | 83743.7
19 | 14476509 | 262092 | 571-2021 | 07-COT-8-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SAN JULIAN, SECTOR 7, CHINAUTLA, GUATEMALA | CORPORACION REDMAS, S.A. | Finalizado | 2021 | 2021 | Ing Frank | Julio | 13 | 200m² | 100% | 10 | 90% | 829911.37 | 829911.37 | 746919.77 | Recepcionado | Liquidar en agosto | 82991.6
20 | 14678802 | 262094 | 1031-2021 | 10-COT-12-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VIDA NUEVA I, TIERRA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA | GRUPO V&C, S.A. | Finalizado | 2021 | 2021 | Arq Marta | Septiembre | 10 | 440m² | 100% | 10 | 90% | 788556.3 | 788555.7 | 709700.13 | Recepcionado | Liquidado en julio | 78855.57 | 78855.57
21 | 15171205 | 262095 | 1122-2021 | 16-COT-17-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA, VILLA LOBOS I, VILLA NUEVA, GUATEMALA | STAL | Finalizado | 2021 | 2022 | Arq Marta | Noviembre | 8 | 432.2 | 100% | 26.17 | 73.83% | 698511.9 | 822261.75 | 607096.75 | Recepcionado | Liquidado en julio | 215165 | 215165
22 | 13550020 | 262099 | 993-2021 | 12-COT-14-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VILLA LOBOS II, ANEXO ,VILLA NUEVA, GUATEMALA | GRUPO V&C, S.A. | Finalizado | 2021 | 2022 | Ing Edwin | Septiembre | 9 | 97.60m² | 100% | 12.04 | 87.96% | 871303.9 | 838903.35 | 737918.75 | Recepcionado | Liquidado en julio | 100984.6 | 100984.6
23 | 13550055 | 262100 | 1033-2021 | 14-COT-15-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 24 DE AGOSTO, TIERRA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA | GRUPO V&C, S.A. | Finalizado | 2021 | 2021 | Arq Marta | Septiembre | 9 | 330m² | 100% | 10 | 90% | 869075.7 | 869074 | 782166.6 | Recepcionado | Liquidado julio | 86907.4 | 86907.4
24 | 13550098 | 262101 | 1112-2021 y 1271-2021 | 15-COT-16-2021-UDEVIPO Y 03-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ISRAEL, EL ZARZAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA | STAL | Finalizado | 2021 | 2022 | Arq Marta | Noviembre | 9 | 303.16 | 100% | 11.54 | 88.46% | 678835.77 | 678835.72 | 600484.95 | Recepcionado | Liquidado julio | 78350.77 | 78350.77
25 | 13555138 | 262107 | 994-2021 | 11-COT-13-2021-UDEVIPO | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO, VILLA NUEVA, GUATEMALA | GRANADA | Finalizado | 2021 | 2021 | Ing Frank | Octubre | 11 | 322m² | 100% | 10 | 90% | 678700.84 | 689861.63 | 620856.13 | Recepcionado | Liquidar en agosto | 69005.5
[17 empty] | Total | 27965270.4 | 20916717.45 | 18482971.29 |  |  | 2433746.16 | 1261304.57