## INFO PUBLICA agosto 2023.xlsx
INFORME DE AVANCE AL 31 DE AGOSTO 2023
No. | PROYECTOS 2023 | ESTADO | PENDIENTE
1 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS PINOS, ZONA DIECIOCHO, GUATEMALA, GUATEMALA | ADJUDICADO | visita con junta para liquidar
2 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO, SECTOR 5, 6, Y 7, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | ADJUDICADO | emitir acta de inicio
3 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA, LA ESPERANZA, VILLA NUEVA, GUATEMALA | ADJUDICADO | emitir acta de inicio
4 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION, VILLA LOBOS 1, ZONA 12, VILLA NUEA, GUATEMALA | ADJUDICADO | emitir acta de inicio
5 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | ADJUDICADO | visita con junta para liquidar
6 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS, ALAMEDA NORTE, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | ADJUDICADO | emitir acta de inicio
7 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | ADJUDICADO | visita con junta para liquidar
8 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO PARQUESITO, PARAISO I, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | ADJUDICADO | visita con junta para liquidar
9 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS, AMPARO II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | ADJUDICADO | EN EJECUCIÓN
10 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96, EL LIMON, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | REVISIÓN OFERTAS | PENDIENTE ACTA DE INICIO
11 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO, AMPARO I, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | ADJUDICADO | visita con junta para liquidar
12 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ, EL ZARZAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA | ADJUDICADO | EN EJECUCIÓN
13 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR, PLANTA BAJA, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | REVISIÓN OFERTAS | PENDIENTE ACTA DE INICIO
14 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL COMUNAL, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | ADJUDICADO | EN EJECUCIÓN