## INFO PUBLICA FEBRERO 2023.xlsx
INFORME DE AVANCE AL 31 DE AGOSTO 2024
No. | PROYECTOS 2023 | COSTO DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCION | BENEFICIARIOS | EMPRESA | NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE | ESTATUS
1 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO, SECTOR 5, 6, Y 7, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | 950831.42 | FUENTE 12 | 82 | 75 | Grupo V&C S.A | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | PENDIENTE DE LIQUIDACION
2 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA, LA ESPERANZA, VILLA NUEVA, GUATEMALA | 957037.8 | FUENTE 12 | 78 | 35 | SERINGE | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | PENDIENTE DE LIQUIDACION
3 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION, VILLA LOBOS 1, ZONA 12, VILLA NUEA, GUATEMALA | 922715.08 | FUENTE 12 | 82 | 55 | CONSTRUCCIONES STAL | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | PENDIENTE DE LIQUIDACION
4 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS, ALAMEDA NORTE, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | 956814.2 | FUENTE 12 | 82 | 55 | Grupo V&C S.A | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | PENDIENTE DE LIQUIDACION
5 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS, AMPARO II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | 954898 | FUENTE 12 | 103 | 35 | SERINGE | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | PENDIENTE DE LIQUIDACION
6 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96, EL LIMON, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | 912410.03 | FUENTE 12 | 60 | 40 | PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO S.A | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | PENDIENTE DE LIQUIDACION
7 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR, PLANTA BAJA, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | 875183.1 | FUENTE 12 | 55 | 45 | INGENIERIA Y PROYECTOS ALEISA S.A | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | PENDIENTE DE LIQUIDACION