## Sheet1
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
|  |  |  | Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes | [21 empty] | PAGINA : |  | 1 | DE |  | 2
|  |  |  | Analitico de Ejecución Fisica y Financiera | [21 empty] | FECHA : |  | 2025-08-03
[26 empty] | HORA : |  | 0.5014
ENTIDAD Igual a 11130013, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 214
[26 empty] | REPORTE: |  | R00815611.rpt
DEL MES JULIO AL MES DE JULIO
EJERCICIO: | [6 empty] | 2025
PG |  | SP |  | PY |  | AC |  | OB | DESCRIPCION |  | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA |  | PRESUPUESTO FISICO | [8 empty] | PRESUPUESTO FINANCIERO
[13 empty] | INICIAL |  | VIGENTE | EJEC | % EJEC |  | Promedio de Ejecución |  |  | INICIAL |  |  | VIGENTE |  | EJEC |  |  | % EJEC
| Entidad : |  |  |  | 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-
[8 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  | Promedio ponderado de ejecución por programa: | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 00 | [14 empty] | 60300000 |  |  |  | 60300000 |  |  | 1904358.29 |  |  | 3.16
20 |  | SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
[8 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  |  |  | 001 |  | 000 |  | DIRECCION Y COORDINACION | [12 empty] | 17484504 |  |  |  | 19391023 |  | 1431067.97 |  |  |  | 7.38
|  |  | 1 |  |  |  |  | Dirección y coordinación |  |  | 0 | EVENTO | 214 |  | 214 | 0 |  | 0
|  |  | 2 |  |  |  |  | Dirección y coordinación |  |  | 0 | EVENTO | 214 |  | 214 | 0 |  | 0
[8 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  |  |  | 002 |  | 000 |  | SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES | [12 empty] | 7815496 |  |  |  | 5908977 |  | 473290.32 |  |  |  | 8.01
|  |  | 1 |  |  |  |  | Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda |  |  | 0 | FAMILIA | 900 |  | 1325 | 0 |  | 0
|  |  | 4 |  |  |  |  | Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble |  |  | 0 | FAMILIA | 900 |  | 1325 | 0 |  | 0
|  |  | 5 |  |  |  |  | Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble |  |  | 0 | DOCUMENTO | 2005 |  | 4055 | 0 |  | 0
[8 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  |  | 001 |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO | [15 empty] | 35000000 |  |  |  | 35000000 |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  |  |  | 000 |  | 001 |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION | [12 empty] | 35000000 |  |  |  | 35000000 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 296285 |  |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA |  |  | 296285 | DOCUMENTO | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
|  |  | 296959 |  |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA |  |  | 296959 | DOCUMENTO | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
|  |  | 297120 |  |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA |  |  | 297120 | DOCUMENTO | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
|  |  | 297206 |  |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA |  |  | 297206 | DOCUMENTO | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
|  |  | 297777 |  |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA |  |  | 297777 | DOCUMENTO | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
|  |  | 298162 |  |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA |  |  | 298162 | DOCUMENTO | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
|  |  | 299905 |  |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA |  |  | 299905 | METRO CUADRADO | 4564 |  | 4564 | 0 |  | 0
|  |  | 316738 |  |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA |  |  | 316738 | METRO CUADRADO | 8012 |  | 3699.01 | 211.78 |  | 5.73
|  |  | 316741 |  |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A 2J J-V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA |  |  | 316741 | METRO CUADRADO | 0 |  | 2984 | 0 |  | 0
|  |  | 316744 |  |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA |  |  | 316744 | METRO CUADRADO | 0 |  | 1510.8 | 0 |  | 0
[8 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0.573
|  | Promedio ponderado de ejecución por programa: | [12 empty] | 19896.81 | 211.78 |  |  |  | 0.37148
|  |  | TOTAL |  |  | 20 | SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | [13 empty] | 95300000 |  |  |  | 60300000 |  |  | 1904358.29 |  |  | 3.16
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional: | [14 empty] | 19896.81 | 211.78 |  |  |  | 0.33085 |  |  |  | 60300000