## Sheet1
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
|  |  |  | Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes | [21 empty] | PAGINA : |  | 1 | DE |  | 2
|  |  |  | Analitico de Ejecución Fisica y Financiera | [21 empty] | FECHA : |  | 2025-09-18
[26 empty] | HORA : |  | 0.45583
ENTIDAD Igual a 11130013, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 214
[26 empty] | REPORTE: |  | R00815611.rpt
DEL MES MARZO AL MES DE MARZO
EJERCICIO: | [6 empty] | 2025
PG |  | SP |  | PY |  | AC |  | OB | DESCRIPCION |  | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA |  | PRESUPUESTO FISICO | [8 empty] | PRESUPUESTO FINANCIERO
[13 empty] | INICIAL |  | VIGENTE | EJEC | % EJEC |  | Promedio de Ejecución |  |  | INICIAL |  |  | VIGENTE |  | EJEC |  |  | % EJEC
| Entidad : |  |  |  | 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-
[8 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  | Promedio ponderado de ejecución por programa: | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 00 | [14 empty] | 60300000 |  |  |  | 60300000 |  |  | 3612291.04 |  |  | 5.99
20 |  | SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
[8 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  |  |  | 001 |  | 000 |  | DIRECCION Y COORDINACION | [12 empty] | 17484504 |  |  |  | 17576576 |  | 1851837.04 |  |  |  | 10.54
|  |  | 1 |  |  |  |  | Dirección y coordinación |  |  | 0 | EVENTO | 214 |  | 214 | 32 |  | 14.95
|  |  | 2 |  |  |  |  | Dirección y coordinación |  |  | 0 | EVENTO | 214 |  | 214 | 32 |  | 14.95
[8 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 14.95
|  |  |  | 002 |  | 000 |  | SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES | [12 empty] | 7815496 |  |  |  | 7723424 |  | 91300 |  |  |  | 1.18
|  |  | 1 |  |  |  |  | Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda |  |  | 0 | FAMILIA | 900 |  | 1325 | 154 |  | 11.62
|  |  | 4 |  |  |  |  | Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble |  |  | 0 | FAMILIA | 900 |  | 1325 | 154 |  | 11.62
|  |  | 5 |  |  |  |  | Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble |  |  | 0 | DOCUMENTO | 2005 |  | 4055 | 344 |  | 8.48
[8 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 10.5733
|  |  | 001 |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO | [15 empty] | 35000000 |  |  |  | 35000000 |  | 1669154 |  |  |  | 4.77
[8 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  |  |  | 000 |  | 001 |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION | [12 empty] | 35000000 |  |  |  | 35000000 |  | 1669154 |  |  |  | 4.77
|  |  | 299905 |  |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA |  |  | 299905 | METRO CUADRADO | 4564 |  | 4564 | 0 |  | 0
|  |  | 316738 |  |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA |  |  | 316738 | METRO CUADRADO | 8012 |  | 8012 | 0 |  | 0
|  |  | 316741 |  |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A 2J J-V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA |  |  | 316741 | METRO CUADRADO | 0 |  | 5252 | 0 |  | 0
|  |  | 316744 |  |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA |  |  | 316744 | METRO CUADRADO | 0 |  | 2791.6 | 0 |  | 0
[8 empty] | Promedio de ejecución física por actividad: | [11 empty] | 0
|  | Promedio ponderado de ejecución por programa: | [12 empty] | 27752.6 | 716 |  |  |  | 5.6449
|  |  | TOTAL |  |  | 20 | SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | [13 empty] | 95300000 |  |  |  | 60300000 |  |  | 3612291.04 |  |  | 5.99
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional: | [14 empty] | 27752.6 | 716 |  |  |  | 5.7115 |  |  |  | 60300000