## HOJA 1
INFORME DE AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
No. | PROYECTOS 2023-2025 | META / EJECUTADO (M2) | COSTO DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCION | BENEFICIARIOS | EMPRESA | NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE | ESTATUS
1 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO, SECTOR 5, 6, Y 7, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | 233.6 | 912812.12 | FUENTE 12 | 82 días | 75 | Grupo V&C S.A | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | LIQUIDADO
2 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA, LA ESPERANZA, VILLA NUEVA, GUATEMALA | 241.8 | 942400.8 | FUENTE 12 | 78 días | 35 | SERINGE | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | LIQUIDADO
3 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION, VILLA LOBOS 1, ZONA 12, VILLA NUEA, GUATEMALA | 269.28 | 864819.28 | FUENTE 12 | 82 días | 55 | CONSTRUCCIONES STAL | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | LIQUIDADO
4 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS, ALAMEDA NORTE, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | 244.2 | 951810 | FUENTE 12 | 82 días | 55 | Grupo V&C S.A | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | LIQUIDADO
5 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS, AMPARO II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | 444.2 | 941254.6 | FUENTE 12 | 103 días | 35 | SERINGE | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | LIQUIDADO
6 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96, EL LIMON, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | 202.9 | 904970.99 | FUENTE 12 | 60 días | 40 | PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO S.A | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | LIQUIDADO
7 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR, PLANTA BAJA, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | 211.1 | 875183.1 | FUENTE 12 | 55 días | 45 | INGENIERIA Y PROYECTOS ALEISA S.A | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | LIQUIDADO
8 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARÍA TERESA CABALLEROS SECTOR 1, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | 3900.6 | 9476144.4 | FUENTE 52 | 420 días | 330 | CONSTRUCTORA COPRODI | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | EN EJECUCIÓN