## HOJA 1
INFORME DE AVANCE AL 31 DE JULIO 2026
No. | PROYECTOS 2024-2026 | META (M2) | COSTO DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | TIEMPO DE EJECUCION | BENEFICIARIOS | EMPRESA | NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE | ESTATUS
1 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARÍA TERESA CABALLEROS SECTOR 1, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | 3900.6 | 9476144.4 | FUENTE 41 | 100% | 89.98% | 420 días | 330 | CONSTRUCTORA COPRODI | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
2 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO, BETHANIA, ZONA 7 GUATEMALA, GUATEMALA | 1872 | 6221095.18 | FUENTE 41 | 33.34% | 33.34% | 120 días | 211 | CONSTRUCCIONES STAL | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | SUSPENDIDO TEMPORALMENTE
3 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | 1510.8 | 4306300.1 | FUENTE 41 | 83.22% | 69.42% | 360 días | 406 | CONSTRUCCIONES STAL | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | EN EJECUCIÓN
4 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MÁRTIRES DEL PUEBLO SECTOR. 2A, 2J, J-V Y 8B, FINCA EL ZARZAL, ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA | 2984 | 7917843 | FUENTE 41 | 75.18% | 12.64% | 182 días | 235 | CONSTRUCTORA COPRODI | Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca | EN EJECUCIÓN